## Backlog Priorizado
Ordem | Sprint | Período sugerido | Épico | ID | Título | User Story | Prioridade | MVP | Dependência
1 | 1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | PB01 | Autenticação | Como Usuário cadastrado, quero realizar login no P&D Connect para acessar de forma segura as funcionalidades correspondentes ao meu perfil. | Must Have | Sim | —
2 | 1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | PB02 | Encerramento de sessão | Como Usuário autenticado, quero encerrar minha sessão para impedir que terceiros continuem utilizando minha conta. | Must Have | Sim | PB01
3 | 1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | PB03 | Recuperação de acesso | Como Usuário cadastrado, quero recuperar meu acesso caso esqueça minha senha para voltar a utilizar a plataforma sem intervenção técnica. | Should Have | Sim | PB01
4 | 1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | PB04 | Controle de acesso por perfil | Como Administrador, quero disponibilizar funcionalidades conforme o perfil do usuário para impedir acessos não autorizados. | Must Have | Sim | Perfis: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador
5 | 1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | PB05 | Gerenciamento de usuários | Como Administrador, quero consultar e gerenciar usuários para administrar os acessos à plataforma. | Must Have | Sim | —
6 | 1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | PB06 | Ativação e desativação de usuários | Como Administrador, quero ativar ou desativar contas para controlar quem pode utilizar a plataforma. | Should Have | Sim | PB05
7 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB07 | Cadastro de pesquisador pelo Supervisor | Como Supervisor, quero cadastrar pesquisadores na rede da AC2 para disponibilizá-los para o P&D Connect e para o processo de matching. | Must Have | Sim | Não existe autocadastro público de pesquisador
8 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB08 | Disponibilização de acesso ao pesquisador | Como Pesquisador cadastrado, quero receber acesso à plataforma após meu cadastro pelo Supervisor para utilizar as funcionalidades destinadas ao meu perfil. | Must Have | Sim | PB07
9 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB09 | Consulta da rede de pesquisadores | Como Supervisor, quero consultar os pesquisadores cadastrados para conhecer a composição atual da rede de pesquisa. | Must Have | Sim | —
10 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB10 | Edição do próprio perfil | Como Pesquisador, quero editar meu perfil profissional para manter minhas informações atualizadas e melhorar a qualidade do matching. | Must Have | Sim | —
11 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB11 | Formação e titulação | Como Pesquisador, quero cadastrar e atualizar minha formação e titulação para permitir que o sistema conheça minha qualificação acadêmica. | Must Have | Sim | PB10
12 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB12 | Competências e técnicas | Como Pesquisador, quero cadastrar minhas competências e técnicas para permitir que sejam consideradas durante o matching. | Must Have | Sim | PB10
13 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB13 | Linhas de pesquisa | Como Pesquisador, quero informar minhas linhas de pesquisa para melhorar minha compatibilidade com oportunidades de P&D. | Must Have | Sim | PB10
14 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB14 | Experiência profissional/científica | Como Pesquisador, quero registrar minhas experiências relevantes para fornecer mais informações para avaliação de aderência às oportunidades. | Should Have | Sim | PB10
15 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB15 | Disponibilidade | Como Pesquisador, quero manter minha disponibilidade atualizada para permitir que seja considerada na formação de equipes potenciais. | Should Have | Sim | PB10
16 | 2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | PB16 | Gestão do cadastro de pesquisadores | Como Supervisor, quero editar e administrar os pesquisadores cadastrados para manter a rede interna consistente. | Should Have | Sim | PB07
17 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB17 | Cadastro de problema externo | Como Demandante Externo, quero cadastrar um problema ou desafio da minha organização para submetê-lo ao processo de P&D da AC2. | Must Have | Sim | —
18 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB18 | Cadastro de ideia interna | Como Supervisor, quero cadastrar uma ideia interna da AC2 para submetê-la ao mesmo processo de estruturação e avaliação. | Must Have | Sim | Somente o Supervisor cadastra ideias internas
19 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB19 | Classificação da origem da oportunidade | Como Supervisor, quero identificar se uma oportunidade surgiu de demanda externa ou ideia interna para manter seu contexto e tratamento adequados. | Must Have | Sim | —
20 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB20 | Registro do contexto da oportunidade | Como Usuário responsável pelo cadastro, quero informar contexto, problema, necessidade e demais informações iniciais para fornecer dados suficientes à análise da oportunidade. | Must Have | Sim | —
21 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB21 | Anexos da oportunidade | Como Demandante Externo ou Supervisor, quero anexar documentos relevantes à oportunidade para complementar seu contexto. | Should Have | Sim | —
22 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB22 | Consulta das próprias oportunidades | Como Demandante Externo, quero visualizar minhas oportunidades para acompanhar seu andamento. | Must Have | Sim | —
23 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB23 | Consulta geral de oportunidades | Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades cadastradas para acompanhar o pipeline de P&D. | Must Have | Sim | —
24 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB24 | Visualização detalhada da oportunidade | Como Supervisor, quero acessar todas as informações permitidas de uma oportunidade para analisá-la durante seu ciclo. | Must Have | Sim | —
25 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB25 | Status da oportunidade | Como Usuário autorizado, quero visualizar o status atual de uma oportunidade para entender em qual etapa do processo ela se encontra. | Must Have | Sim | —
26 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB26 | Solicitação de informações adicionais | Como Supervisor, quero solicitar informações complementares ao Demandante Externo para resolver lacunas existentes na oportunidade. | Should Have | Sim | —
27 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB27 | Complementação pelo Demandante | Como Demandante Externo, quero responder às solicitações de complementação para fornecer ao Supervisor as informações necessárias. | Should Have | Sim | PB26
28 | 3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | PB28 | Pesquisa e filtros de oportunidades | Como Supervisor, quero pesquisar e filtrar oportunidades para localizar rapidamente os registros relevantes. | Could Have | Não | —
29 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB29 | Interpretação inicial da oportunidade | Como Supervisor, quero obter interpretação das informações da oportunidade pelo Copiloto IA para auxiliar a transformação do conteúdo inicial em proposta de pesquisa. | Must Have | Sim | —
30 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB30 | Perguntas orientadoras | Como Supervisor, quero receber perguntas sobre informações ausentes ou insuficientes para melhorar a estruturação da proposta. | Must Have | Sim | PB29
31 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB31 | Estruturação do problema de pesquisa | Como Supervisor, quero receber apoio na formulação do problema de pesquisa para tornar a oportunidade cientificamente mais estruturada. | Must Have | Sim | —
32 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB32 | Estruturação da hipótese | Como Supervisor, quero receber apoio na formulação de uma hipótese quando aplicável para estruturar cientificamente a proposta. | Must Have | Sim | —
33 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB33 | Estruturação dos objetivos | Como Supervisor, quero obter apoio na definição do objetivo geral e objetivos específicos para organizar o que a pesquisa pretende alcançar. | Must Have | Sim | —
34 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB34 | Estruturação da metodologia | Como Supervisor, quero obter apoio na construção da metodologia para organizar como a investigação poderá ser realizada. | Must Have | Sim | —
35 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB35 | Resultados esperados | Como Supervisor, quero estruturar com apoio da IA os resultados esperados para explicitar o que o projeto pretende produzir ou demonstrar. | Must Have | Sim | —
36 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB36 | Caracterização da inovação | Como Supervisor, quero obter apoio na caracterização do componente inovador para evidenciar o potencial de inovação da proposta. | Must Have | Sim | —
37 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB37 | Infraestrutura e recursos | Como Supervisor, quero identificar infraestrutura e recursos potencialmente necessários para apoiar a avaliação da viabilidade da proposta. | Should Have | Sim | —
38 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB38 | Identificação de lacunas | Como Supervisor, quero identificar informações ausentes, inconsistentes ou pouco desenvolvidas para saber quais partes da proposta precisam ser aprimoradas. | Must Have | Sim | —
39 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB39 | Recomendações de melhoria | Como Supervisor, quero receber recomendações para os pontos frágeis identificados para orientar a melhoria da proposta. | Must Have | Sim | PB38
40 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB40 | Geração da proposta estruturada | Como Supervisor, quero consolidar as informações trabalhadas pelo Copiloto em uma proposta estruturada para utilizá-la nas próximas etapas do processo. | Must Have | Sim | —
41 | 4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | PB41 | Revisão humana do conteúdo gerado | Como Supervisor, quero revisar e alterar o conteúdo produzido pela IA para impedir que uma saída automática seja tratada como decisão definitiva. | Must Have | Sim | —
42 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB42 | Identificação das competências necessárias | Como Supervisor, quero identificar as competências necessárias à proposta para determinar quais perfis são relevantes para sua execução. | Must Have | Sim | PB40
43 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB43 | Matching de pesquisadores | Como Supervisor, quero receber pesquisadores da rede interna compatíveis com as competências exigidas para auxiliar na composição da equipe potencial. | Must Have | Sim | —
44 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB44 | Matching de supervisão | Como Supervisor, quero considerar a qualificação necessária à supervisão da pesquisa para apoiar a composição adequada da equipe. | Must Have | Sim | —
45 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB45 | Justificativa do matching | Como Supervisor, quero visualizar os fatores que levaram um pesquisador a ser indicado para entender sua aderência à oportunidade. | Must Have | Sim | Considerar formação, titulação, competências, técnicas, linhas, experiência e disponibilidade
46 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB46 | Composição da equipe potencial | Como Supervisor, quero visualizar uma composição potencial de equipe baseada no matching para apoiar minha decisão. | Must Have | Sim | Não há convite/aceite/recusa pelo pesquisador
47 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB47 | Ajuste manual da equipe | Como Supervisor, quero adicionar ou remover pesquisadores da composição sugerida para adequar a equipe potencial à avaliação humana. | Must Have | Sim | —
48 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB48 | Identificação de lacunas de competência | Como Supervisor, quero ser informado quando a rede não possuir determinada competência necessária para conhecer as limitações da equipe disponível. | Must Have | Sim | —
49 | 5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | PB49 | Consulta de oportunidades pelo pesquisador | Como Pesquisador, quero acompanhar oportunidades/projetos disponibilizados ao meu perfil para conhecer trabalhos relacionados à minha atuação. | Should Have | Sim | Não constitui convite para participação
50 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB50 | Iniciar pré-análise | Como Supervisor, quero submeter a proposta estruturada à pré-análise de maturidade para avaliar sua aderência aos critérios de referência PIPE/FAPESP. | Must Have | Sim | —
51 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB51 | Análise do desafio tecnológico | Como Supervisor, quero visualizar a análise do desafio tecnológico para entender o grau de definição e consistência desse aspecto. | Must Have | Sim | —
52 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB52 | Análise da inovação | Como Supervisor, quero visualizar a análise da inovação para identificar a maturidade da caracterização inovadora. | Must Have | Sim | —
53 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB53 | Análise do plano de pesquisa | Como Supervisor, quero avaliar a maturidade do plano de pesquisa para identificar fragilidades em sua estrutura científica. | Must Have | Sim | —
54 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB54 | Análise da equipe e supervisão | Como Supervisor, quero avaliar a adequação da equipe potencial e da supervisão para verificar aderência às necessidades identificadas. | Must Have | Sim | —
55 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB55 | Análise da infraestrutura | Como Supervisor, quero avaliar a infraestrutura identificada para verificar compatibilidade com as necessidades da proposta. | Should Have | Sim | —
56 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB56 | Análise de viabilidade | Como Supervisor, quero visualizar aspectos de viabilidade identificados para apoiar a avaliação antes da decisão. | Must Have | Sim | —
57 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB57 | Lacunas da pré-análise | Como Supervisor, quero visualizar os pontos que prejudicam a maturidade da proposta para saber o que deve ser melhorado. | Must Have | Sim | —
58 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB58 | Recomendações de adequação | Como Supervisor, quero receber recomendações relacionadas às lacunas identificadas para orientar a evolução da proposta. | Must Have | Sim | —
59 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB59 | Reavaliação | Como Supervisor, quero realizar nova pré-análise após alterações para verificar a evolução da proposta. | Should Have | Sim | —
60 | 6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | PB60 | Relatório de maturidade | Como Supervisor, quero visualizar um relatório consolidado da pré-análise para apoiar a decisão sobre o encaminhamento. | Must Have | Sim | Não representa nota, parecer ou decisão oficial da FAPESP
61 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB61 | Fila de oportunidades | Como Supervisor, quero visualizar as oportunidades que necessitam de minha atuação para organizar o trabalho de avaliação. | Must Have | Sim | —
62 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB62 | Visão consolidada | Como Supervisor, quero visualizar dados da oportunidade, proposta, matching, equipe e pré-análise em um único contexto para realizar uma avaliação informada. | Must Have | Sim | —
63 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB63 | Revisão da proposta | Como Supervisor, quero revisar a proposta estruturada antes da decisão final para garantir que seu conteúdo esteja adequado. | Must Have | Sim | —
64 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB64 | Solicitação de revisão | Como Supervisor, quero devolver uma oportunidade para revisão para permitir o aprimoramento de informações ou elementos necessários. | Must Have | Sim | —
65 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB65 | Registro de observações | Como Supervisor, quero registrar observações durante a avaliação para documentar justificativas e orientações relevantes. | Should Have | Sim | —
66 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB66 | Decisão de continuidade | Como Supervisor, quero registrar que uma oportunidade está apta a seguir para etapa posterior de P&D para concluir positivamente o fluxo no P&D Connect. | Must Have | Sim | —
67 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB67 | Arquivamento | Como Supervisor, quero arquivar uma oportunidade que não seguirá adiante para encerrar seu fluxo mantendo o registro. | Must Have | Sim | —
68 | 7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | PB68 | Encerramento com proposta e equipe potencial | Como Supervisor, quero encerrar o processo com a proposta estruturada e a equipe potencial registradas para materializar a entrega final do P&D Connect. | Must Have | Sim | Execução científica posterior está fora do escopo
69 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB69 | Histórico da oportunidade | Como Supervisor, quero consultar o histórico da oportunidade para acompanhar sua evolução desde o cadastro até o encerramento. | Must Have | Sim | —
70 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB70 | Rastreabilidade das alterações | Como Supervisor, quero identificar alterações relevantes realizadas durante o processo para compreender como a proposta evoluiu. | Should Have | Sim | —
71 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB71 | Acompanhamento pelo Demandante | Como Demandante Externo, quero visualizar o andamento das minhas oportunidades para saber sua situação sem acessar informações internas restritas. | Must Have | Sim | —
72 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB72 | Dashboard do Supervisor | Como Supervisor, quero visualizar um resumo das oportunidades e seus estados para acompanhar o funcionamento do processo de P&D. | Should Have | Sim | —
73 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB73 | Indicadores de oportunidades | Como Supervisor, quero consultar indicadores sobre as oportunidades para compreender volume e distribuição do pipeline. | Could Have | Não | —
74 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB74 | Indicadores de matching | Como Supervisor, quero visualizar indicadores relacionados ao matching para acompanhar a capacidade da rede interna de atender às competências. | Could Have | Não | —
75 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB75 | Indicadores de maturidade | Como Supervisor, quero consultar indicadores das pré-análises realizadas para acompanhar o nível de maturidade das oportunidades. | Could Have | Não | —
76 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB76 | Relatório de oportunidade | Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada de uma oportunidade para apoiar consulta e apresentação. | Should Have | Sim | —
77 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB77 | Relatório de equipe potencial | Como Supervisor, quero gerar uma visão da equipe potencial e respectivas aderências para documentar o resultado do matching. | Should Have | Não | —
78 | 8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | PB78 | Relatório da pré-análise | Como Supervisor, quero gerar uma visão consolidada da pré-análise para documentar resultados, lacunas e recomendações. | Should Have | Sim | —

## Resumo por Sprint
Sprint | Período sugerido | Épico | Total PBIs | Must Have | Should Have | Could Have | MVP = Sim | MVP = Não
1 | Set/2026 — Base e Autenticação | EP01 — Acesso e Controle de Usuários | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0
2 | Set/2026 — Rede de Pesquisadores | EP02 — Gestão da Rede de Pesquisadores | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0
3 | Set-Out/2026 — Gestão de Oportunidades | EP03 — Gestão de Oportunidades de P&D | 12 | 8 | 3 | 1 | 11 | 1
4 | Out/2026 — Copiloto IA | EP04 — Copiloto IA de Estruturação | 13 | 12 | 1 | 0 | 13 | 0
5 | Out-Nov/2026 — Matching e Equipe Potencial | EP05 — Competências, Matching e Equipe Potencial | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0
6 | Nov/2026 — Pré-análise PIPE/FAPESP | EP06 — Pré-análise PIPE/FAPESP | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0
7 | Nov/2026 — Avaliação e Decisão | EP07 — Avaliação e Decisão | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0
8 | Nov-Dez/2026 — Dashboards e Testes de Aceitação | EP08 — Acompanhamento, Rastreabilidade e Gestão | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4
|  | TOTAL | 78 | 56 | 18 | 4 | 73 | 5