AC2 MICROBIOLOGIA

DICIONÁRIO DA EAP/WBS

P&D Connect - Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

| Elaborado por | Equipe do Projeto Interdisciplinar - P&D Connect |
| --- | --- |
| Responsável pela consolidação | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Data | 28/08/2026 |
| Versão | 1.2 - Baseline atualizada após fechamento dos atores e responsabilidades funcionais |

Finalidade. Este documento detalha os pacotes de trabalho definidos na EAP/WBS do P&D Connect. Para cada pacote são registrados produto esperado, critérios de aceitação, trabalho necessário, responsável, recursos, riscos, orçamento, dependências, aquisições e informações necessárias. As datas e durações permanecem vinculadas ao cronograma detalhado, que será elaborado a partir desta linha de base de escopo.

Regra de controle. Alterações que incluam, removam ou modifiquem pacotes de trabalho deverão ser tratadas pelo processo de controle de mudanças. A Inteligência Artificial atua como apoio à estruturação, matching e pré-análise; não aprova projetos, não substitui a decisão humana do Supervisor, que representa operacionalmente o Núcleo de P&D da AC2 e não representa avaliação oficial da FAPESP.

1. Estrutura da EAP

Nível 1: P&D Connect.

Nível 2: 10 grandes entregas/fases.

Pacotes detalhados: 99 pacotes de trabalho.

| Código | Grande entrega / fase | Pacotes |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Gerenciamento do Projeto | 10 |
| 1.2 | Análise e Especificação do Sistema | 10 |
| 1.3 | Plataforma Base | 8 |
| 1.4 | Gestão de Oportunidades de P&D | 8 |
| 1.5 | Copiloto IA de Estruturação | 12 |
| 1.6 | Matching e Formação da Equipe | 11 |
| 1.7 | Pré-análise de Maturidade PIPE/FAPESP | 11 |
| 1.8 | Gestão e Decisão do Núcleo de P&D | 9 |
| 1.9 | Dashboards e Relatórios | 8 |
| 1.10 | Qualidade, Implantação e Documentação | 12 |

2. Dicionário dos Pacotes de Trabalho

1.1 Gerenciamento do Projeto

1.1.1 - Termo de Abertura do Projeto

| Número da EAP | 1.1.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Termo de Abertura do Projeto. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Documento TAP revisado, coerente com o projeto consolidado, contendo objetivos, produto, stakeholders, premissas, restrições, riscos, marcos e aprovações. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Termo de Abertura do Projeto', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Nenhuma; autoriza formalmente o projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.2 - Planejamento e Gerenciamento do Escopo

| Número da EAP | 1.1.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Planejamento e Gerenciamento do Escopo. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Planejamento e Gerenciamento do Escopo' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Planejamento e Gerenciamento do Escopo', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.1.1 - Termo de Abertura. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.3 - EAP/WBS

| Número da EAP | 1.1.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: EAP/WBS. |
| Critérios de Aceitação do Produto | EAP hierárquica aprovada, cobrindo 100% do escopo do MVP sem duplicidade evidente entre pacotes. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'EAP/WBS', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.1.1 - Termo de Abertura. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.4 - Dicionário da EAP

| Número da EAP | 1.1.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Dicionário da EAP. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Todos os pacotes de trabalho da EAP possuem descrição, aceite, responsável, recursos, riscos, dependências e demais campos do modelo. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Dicionário da EAP', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.1.1 - Termo de Abertura. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.5 - Cronograma do Projeto

| Número da EAP | 1.1.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Cronograma do Projeto. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Cronograma do Projeto' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Cronograma do Projeto', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.6 - Gerenciamento de Riscos

| Número da EAP | 1.1.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Gerenciamento de Riscos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Gerenciamento de Riscos' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Gerenciamento de Riscos', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.7 - Gerenciamento das Comunicações

| Número da EAP | 1.1.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Gerenciamento das Comunicações. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Gerenciamento das Comunicações' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Gerenciamento das Comunicações', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.8 - Controle de Mudanças

| Número da EAP | 1.1.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Controle de Mudanças. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Controle de Mudanças' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Controle de Mudanças', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.9 - Acompanhamento das Entregas

| Número da EAP | 1.1.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Acompanhamento das Entregas. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Acompanhamento das Entregas' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Acompanhamento das Entregas', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.1.10 - Encerramento do Projeto

| Número da EAP | 1.1.10 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Encerramento do Projeto. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Encerramento do Projeto' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Encerramento do Projeto', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: atraso, indisponibilidade de integrante ou mudança de escopo. Resposta: acompanhamento periódico, documentação, priorização do MVP e controle de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.2 Análise e Especificação do Sistema

1.2.1 - Levantamento de Requisitos

| Número da EAP | 1.2.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Levantamento de Requisitos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Necessidades do Núcleo de P&D e atores relevantes registradas e validadas pelo PO/AC2, com origem e rastreabilidade. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Levantamento de Requisitos', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP, definição do cliente real e disponibilidade dos stakeholders da AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.2 - Requisitos Funcionais

| Número da EAP | 1.2.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Requisitos Funcionais. |
| Critérios de Aceitação do Produto | RFs numerados, claros, testáveis, rastreáveis à EAP e validados pelo PO/AC2. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Requisitos Funcionais', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.3 - Requisitos Não Funcionais

| Número da EAP | 1.2.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Requisitos Não Funcionais. |
| Critérios de Aceitação do Produto | RNFs mensuráveis quando aplicável, cobrindo segurança, desempenho, manutenibilidade, arquitetura e tecnologia. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Requisitos Não Funcionais', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.4 - Regras de Negócio

| Número da EAP | 1.2.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Regras de Negócio. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Regras de negócio identificadas, sem conflito conhecido e vinculadas aos requisitos afetados. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Regras de Negócio', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.5 - Atores e Perfis de Usuário

| Número da EAP | 1.2.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Atores e Perfis de Usuário. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Atores funcionais documentados como Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador, com responsabilidades e limites claros. O Núcleo de P&D é tratado como unidade organizacional, não como ator separado. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Atores e Perfis de Usuário', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.6 - Modelagem dos Processos

| Número da EAP | 1.2.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Modelagem dos Processos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Processos principais modelados com início, atividades, decisões e resultados coerentes com o fluxo validado. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Modelagem dos Processos', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.7 - Casos de Uso / User Stories

| Número da EAP | 1.2.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Casos de Uso / User Stories. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Casos de uso/User Stories representam os fluxos do MVP e possuem vínculo com requisitos e critérios de aceite. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Casos de Uso / User Stories', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.8 - Critérios de Aceite

| Número da EAP | 1.2.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Critérios de Aceite. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Cada fluxo crítico possui condições objetivas de aceite que possam ser demonstradas ou testadas. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Critérios de Aceite', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.9 - Modelagem de Dados

| Número da EAP | 1.2.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Modelagem de Dados. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Modelo de dados contempla entidades, relacionamentos e restrições necessárias aos módulos do MVP. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Modelagem de Dados', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.2.10 - Arquitetura da Solução

| Número da EAP | 1.2.10 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Arquitetura da Solução. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Arquitetura documenta componentes, responsabilidades, integrações e tecnologias do MVP. |
| Descrição do Trabalho | Analisar o contexto do cliente e produzir/validar o artefato de especificação 'Arquitetura da Solução', mantendo rastreabilidade com o escopo e requisitos. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Entrevistas/reuniões com a AC2; documentos do projeto; ferramenta de modelagem; GitHub/Notion ou repositório definido pela equipe. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: requisito ambíguo ou mudança de entendimento do cliente. Resposta: rastreabilidade, critérios de aceite, validação com o PO/AC2 e controle formal de mudanças. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | 1.2.1 e artefatos de requisitos correlatos; validação do PO/AC2. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Entrevistas/validações com AC2, TAP, EAP, processos do Núcleo de P&D e decisões de escopo. |

1.3 Plataforma Base

1.3.1 - Infraestrutura e Ambientes

| Número da EAP | 1.3.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Infraestrutura e Ambientes. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Componente 'Infraestrutura e Ambientes' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Infraestrutura e Ambientes' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.2 - Banco de Dados

| Número da EAP | 1.3.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Banco de Dados. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Componente 'Banco de Dados' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Banco de Dados' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.3 - API e Back-end

| Número da EAP | 1.3.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: API e Back-end. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Componente 'API e Back-end' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'API e Back-end' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.4 - Interface Base

| Número da EAP | 1.3.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Interface Base. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Componente 'Interface Base' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Interface Base' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.5 - Autenticação

| Número da EAP | 1.3.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Autenticação. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador conseguem autenticar-se conforme os perfis previstos. O Pesquisador somente recebe acesso após cadastro realizado por Supervisor; não existe autocadastro público de pesquisador. |
| Descrição do Trabalho | Implementar autenticação para os atores ativos do MVP, incluindo empresa/organização externa, pesquisadores, supervisores, usuários do Núcleo de P&D e administrador. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.6 - Perfis e Controle de Acesso

| Número da EAP | 1.3.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Perfis e Controle de Acesso. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Permissões distinguem Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador. O Supervisor representa operacionalmente o Núcleo de P&D e possui permissões de condução e decisão; o Pesquisador mantém o próprio perfil e consulta conteúdos autorizados. |
| Descrição do Trabalho | Definir e implementar matriz de perfis e permissões, garantindo segregação de acesso e as atribuições ampliadas do supervisor. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.7 - Segurança e Proteção de Dados

| Número da EAP | 1.3.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Segurança e Proteção de Dados. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Componente 'Segurança e Proteção de Dados' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Segurança e Proteção de Dados' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto. |
| Responsável | Charles Pereira dos Santos - Arquiteto de Software |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.3.8 - Configurações da Plataforma

| Número da EAP | 1.3.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Configurações da Plataforma. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Componente 'Configurações da Plataforma' implementado no ambiente de homologação, integrado quando aplicável e aprovado nos testes funcionais/técnicos correspondentes. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar, integrar e testar o componente de plataforma 'Configurações da Plataforma' conforme arquitetura, requisitos não funcionais e padrões do projeto. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Python; Django/Django REST Framework; PostgreSQL; GitHub; ambiente de desenvolvimento e homologação. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: falhas de integração, segurança ou configuração de ambiente. Resposta: versionamento, revisão técnica, testes automatizados/manuais e separação entre desenvolvimento e homologação. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Arquitetura, requisitos não funcionais e modelagem de dados aprovados. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Arquitetura, modelo de dados, RNFs, requisitos funcionais e padrões técnicos. |

1.4 Gestão de Oportunidades de P&D

1.4.1 - Cadastro e Acompanhamento de Problemas Externos

| Número da EAP | 1.4.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Cadastro de Problemas Externos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Empresa/organização autenticada consegue cadastrar problema/desafio externo, consultar seus próprios registros e acompanhar sua situação sem acessar oportunidades de outros demandantes. |
| Descrição do Trabalho | Implementar portal/fluxo autenticado para cadastro e acompanhamento de problemas externos pelo próprio demandante, com persistência, validações, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.2 - Cadastro de Ideias Internas

| Número da EAP | 1.4.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Cadastro de Ideias Internas. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Somente o Supervisor consegue cadastrar uma ideia interna de P&D da AC2; o registro fica associado ao fluxo da oportunidade e mantém rastreabilidade. |
| Descrição do Trabalho | Implementar cadastro de ideias internas restrito ao perfil Supervisor, com validações, persistência, histórico e integração ao fluxo de oportunidades. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.3 - Classificação da Oportunidade

| Número da EAP | 1.4.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Classificação da Oportunidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Oportunidade pode ser categorizada segundo critérios definidos e a classificação fica persistida e consultável. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a capacidade de negócio 'Classificação da Oportunidade' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.4 - Informações e Contexto da Oportunidade

| Número da EAP | 1.4.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Informações e Contexto da Oportunidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Contexto necessário à estruturação fica armazenado de forma organizada e disponível aos módulos subsequentes. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a capacidade de negócio 'Informações e Contexto da Oportunidade' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares - Product Owner |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.5 - Anexos e Documentos

| Número da EAP | 1.4.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Anexos e Documentos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Anexos permitidos podem ser associados à oportunidade, consultados e controlados conforme regras de acesso. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a capacidade de negócio 'Anexos e Documentos' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.6 - Status da Oportunidade

| Número da EAP | 1.4.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Status da Oportunidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Status segue transições permitidas e representa corretamente o estágio da oportunidade. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a capacidade de negócio 'Status da Oportunidade' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.7 - Histórico de Evolução

| Número da EAP | 1.4.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Histórico de Evolução. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Alterações relevantes geram registro rastreável com informação suficiente para reconstruir a evolução. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a capacidade de negócio 'Histórico de Evolução' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.4.8 - Consulta e Filtros

| Número da EAP | 1.4.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Consulta e Filtros. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Usuário encontra oportunidades por filtros e critérios definidos sem acessar registros fora de sua permissão. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a capacidade de negócio 'Consulta e Filtros' dentro do ciclo de oportunidades de P&D, com persistência, permissões e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Plataforma base e requisitos de oportunidades de P&D. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Regras do fluxo de oportunidades, atores, campos obrigatórios, estados e permissões. |

1.5 Copiloto IA de Estruturação

1.5.1 - Interpretação da Ideia ou Problema

| Número da EAP | 1.5.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Interpretação da Ideia ou Problema. |
| Critérios de Aceitação do Produto | A IA interpreta a entrada e produz síntese coerente sem alterar o conteúdo original de forma não rastreável. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Interpretação da Ideia ou Problema', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.2 - Perguntas Orientadoras

| Número da EAP | 1.5.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Perguntas Orientadoras. |
| Critérios de Aceitação do Produto | O Copiloto gera perguntas pertinentes às lacunas identificadas e permite incorporar as respostas à proposta. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Perguntas Orientadoras', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.3 - Estruturação do Problema de Pesquisa

| Número da EAP | 1.5.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação do Problema de Pesquisa. |
| Critérios de Aceitação do Produto | A proposta contém problema de pesquisa claro, delimitado e editável pelo usuário. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação do Problema de Pesquisa', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.4 - Estruturação da Hipótese

| Número da EAP | 1.5.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação da Hipótese. |
| Critérios de Aceitação do Produto | A hipótese, quando aplicável, é formulada de forma coerente com o problema e permanece sujeita à validação humana. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação da Hipótese', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.5 - Estruturação dos Objetivos

| Número da EAP | 1.5.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação dos Objetivos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Objetivo geral e objetivos específicos são estruturados e podem ser revisados pelo usuário. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação dos Objetivos', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.6 - Estruturação da Metodologia

| Número da EAP | 1.5.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Estruturação da Metodologia. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Metodologia proposta apresenta etapas suficientes para orientar o amadurecimento, sem ser tratada como aprovação científica automática. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Estruturação da Metodologia', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.7 - Definição dos Resultados Esperados

| Número da EAP | 1.5.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Definição dos Resultados Esperados. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Resultados esperados são explicitados e relacionados aos objetivos. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Definição dos Resultados Esperados', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.8 - Caracterização da Inovação

| Número da EAP | 1.5.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Caracterização da Inovação. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Aspectos de novidade/inovação são descritos com justificativa e pontos que exigem validação. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Caracterização da Inovação', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.9 - Identificação de Infraestrutura e Recursos

| Número da EAP | 1.5.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Infraestrutura e Recursos. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Recursos e infraestrutura necessários são identificados e apresentados de forma editável. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Identificação de Infraestrutura e Recursos', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.10 - Identificação de Lacunas da Proposta

| Número da EAP | 1.5.10 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Lacunas da Proposta. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Lacunas informacionais são apresentadas de forma explícita e rastreável. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Identificação de Lacunas da Proposta', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.11 - Recomendações de Melhoria

| Número da EAP | 1.5.11 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Recomendações de Melhoria. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Recomendações são vinculadas às lacunas e não são apresentadas como decisão final. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Recomendações de Melhoria', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.5.12 - Proposta de Pesquisa Estruturada

| Número da EAP | 1.5.12 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Proposta de Pesquisa Estruturada. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Sistema gera visão consolidada da proposta contendo os elementos estruturados e suas revisões. |
| Descrição do Trabalho | Projetar, implementar e validar o comportamento do Copiloto referente a 'Proposta de Pesquisa Estruturada', com saída editável, rastreável e sujeita à validação humana. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: resposta imprecisa, incompleta ou alucinatória da IA. Resposta: restringir o módulo a apoio, utilizar contexto controlado, registrar saídas e exigir validação humana. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade cadastrada, requisitos do Copiloto e infraestrutura de IA. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Dados da oportunidade, estrutura esperada de uma proposta de pesquisa, regras do Copiloto, exemplos de teste e limites de atuação da IA. |

1.6 Matching e Formação da Equipe

1.6.1 - Cadastro de Pesquisadores e Gestão do Perfil

| Número da EAP | 1.6.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Entrega responsável pelo cadastro controlado de pesquisadores pelo Supervisor e pela manutenção do perfil profissional pelo próprio pesquisador. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Somente o Supervisor consegue cadastrar um novo pesquisador. Após o cadastro, o pesquisador recebe acesso para login e consegue consultar/editar os campos permitidos do próprio perfil. Não existe autocadastro público de pesquisador. |
| Descrição do Trabalho | Implementar cadastro de pesquisadores restrito ao Supervisor, provisionamento/liberação de acesso e manutenção do próprio perfil pelo pesquisador, incluindo os dados utilizados pelo matching. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.2 - Gestão de Supervisores

| Número da EAP | 1.6.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Entrega destinada à gestão dos registros e permissões do perfil Supervisor. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisores possuem perfil identificável e permissões compatíveis com sua função de representar operacionalmente o Núcleo de P&D, cadastrar ideias internas e pesquisadores e conduzir oportunidades até o fechamento. |
| Descrição do Trabalho | Implementar cadastro/gestão de supervisores e suas permissões ampliadas de acompanhamento da oportunidade desde a entrada até o fechamento. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.3 - Formação e Titulação

| Número da EAP | 1.6.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Formação e Titulação. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Formação e titulação podem ser mantidas no perfil pelo pesquisador, dentro das regras definidas, e ficam estruturadas para uso do matching. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Formação e Titulação', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.4 - Competências e Técnicas

| Número da EAP | 1.6.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Competências e Técnicas. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Competências e técnicas podem ser mantidas no próprio perfil do pesquisador, são pesquisáveis/comparáveis e alimentam o matching. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Competências e Técnicas', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.5 - Linhas de Pesquisa e Experiência

| Número da EAP | 1.6.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Linhas de Pesquisa e Experiência. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Linhas de pesquisa e experiência podem ser atualizadas pelo pesquisador e ficam associadas ao perfil para uso no matching. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Linhas de Pesquisa e Experiência', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.6 - Disponibilidade

| Número da EAP | 1.6.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Disponibilidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Pesquisador pode manter sua disponibilidade atualizada; a informação fica disponível como apoio à composição potencial da equipe. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Disponibilidade', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.7 - Identificação das Competências Necessárias

| Número da EAP | 1.6.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação das Competências Necessárias. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Sistema deriva da proposta uma lista de competências necessárias, sujeita à revisão humana. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Identificação das Competências Necessárias', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.8 - Matching de Pesquisadores

| Número da EAP | 1.6.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Matching de Pesquisadores. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Matching retorna pesquisadores compatíveis com justificativa/elementos de compatibilidade e atinge a meta de pertinência definida no TAP em amostra de validação. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Matching de Pesquisadores', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.9 - Matching de Supervisores

| Número da EAP | 1.6.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Matching de Supervisores. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Matching retorna supervisores compatíveis considerando titulação e aderência à oportunidade. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Matching de Supervisores', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.10 - Composição Potencial da Equipe

| Número da EAP | 1.6.10 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Composição Potencial da Equipe. |
| Critérios de Aceitação do Produto | O sistema apresenta uma composição potencial de equipe a partir do matching e permite ao Supervisor analisá-la/ajustá-la. A composição não gera convite e não exige aceite ou recusa do pesquisador. |
| Descrição do Trabalho | Consolidar os resultados de matching em uma equipe potencial para apoio à decisão do Supervisor, sem implementar fluxo de convite, aceite ou recusa por pesquisadores. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.6.11 - Identificação de Lacunas de Competência

| Número da EAP | 1.6.11 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Lacunas de Competência. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Competências necessárias sem correspondência suficiente são sinalizadas como lacunas de equipe. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o componente de formação de equipe 'Identificação de Lacunas de Competência', utilizando dados estruturados da rede interna da AC2 e critérios de compatibilidade definidos. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | PostgreSQL; API Django; perfis de teste da rede AC2; mecanismo de matching; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: baixa qualidade dos perfis gerar matching inadequado. Resposta: definir campos mínimos, validar cadastros com a AC2 e testar pertinência das sugestões. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Perfis da rede AC2, competências definidas e proposta suficientemente estruturada. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Perfis validados da rede AC2, taxonomia de competências, titulação, experiência, disponibilidade e necessidades da proposta. |

1.7 Pré-análise de Maturidade PIPE/FAPESP

1.7.1 - Critérios de Referência PIPE/FAPESP

| Número da EAP | 1.7.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Critérios de Referência PIPE/FAPESP. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Critérios utilizados são documentados, versionados e vinculados às referências oficiais adotadas. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Critérios de Referência PIPE/FAPESP' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.2 - Análise do Desafio Tecnológico

| Número da EAP | 1.7.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise do Desafio Tecnológico. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Sistema analisa a clareza e relevância do desafio tecnológico e apresenta justificativa orientativa. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise do Desafio Tecnológico' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.3 - Análise da Inovação

| Número da EAP | 1.7.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Inovação. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Sistema analisa elementos de inovação e aponta insuficiências sem emitir decisão oficial. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise da Inovação' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.4 - Análise do Plano de Pesquisa

| Número da EAP | 1.7.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise do Plano de Pesquisa. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Plano de pesquisa é verificado quanto à presença/coerência dos elementos definidos para o MVP. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise do Plano de Pesquisa' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.5 - Análise da Equipe e Supervisão

| Número da EAP | 1.7.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Equipe e Supervisão. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Equipe e supervisão são analisadas quanto à aderência às necessidades identificadas. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise da Equipe e Supervisão' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.6 - Análise da Infraestrutura

| Número da EAP | 1.7.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Infraestrutura. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Infraestrutura declarada é confrontada com necessidades da proposta e lacunas são indicadas. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise da Infraestrutura' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.7 - Análise de Viabilidade

| Número da EAP | 1.7.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise de Viabilidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Aspectos de viabilidade previstos no MVP são analisados e apresentados com limitações explícitas. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Análise de Viabilidade' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.8 - Identificação de Lacunas

| Número da EAP | 1.7.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Identificação de Lacunas. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Lacunas de maturidade são consolidadas por dimensão analisada. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Identificação de Lacunas' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.9 - Recomendações de Adequação

| Número da EAP | 1.7.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Recomendações de Adequação. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Cada lacuna relevante pode gerar recomendação de adequação compreensível e acionável. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Recomendações de Adequação' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.10 - Reavaliação da Proposta

| Número da EAP | 1.7.10 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Reavaliação da Proposta. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Após alterações, o usuário pode solicitar nova análise e comparar a evolução da proposta. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Reavaliação da Proposta' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.7.11 - Relatório de Maturidade

| Número da EAP | 1.7.11 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatório de Maturidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Relatório consolida dimensões analisadas, evidências, lacunas e recomendações, deixando explícito o caráter não oficial. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar a etapa orientativa 'Relatório de Maturidade' da pré-análise de maturidade, com critérios versionados e sem substituir avaliação oficial da FAPESP. |
| Responsável | Quéren-Hapuque de Deus Alves - Engenharia de IA |
| Recursos necessários / alocados | Python; serviço/modelo de linguagem ou componente de IA definido pela equipe; base de prompts/critérios; dados de teste; GitHub. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: interpretação inadequada dos critérios ou alteração das referências PIPE/FAPESP. Resposta: versionar critérios, utilizar fontes oficiais e deixar explícito que a análise é orientativa. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Proposta estruturada, equipe potencial e critérios de referência PIPE/FAPESP. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória prevista. Caso seja adotada API/modelo de IA pago, a utilização dependerá de aprovação e permanecerá dentro do limite acadêmico definido no TAP. |
| Informações necessárias | Proposta estruturada, equipe potencial, infraestrutura declarada e critérios/referências PIPE/FAPESP adotados pelo projeto. |

1.8 Gestão e Decisão do Supervisor

1.8.1 - Fila de Oportunidades

| Número da EAP | 1.8.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Fila de Oportunidades. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor visualiza a fila de oportunidades conforme permissões, status e responsabilidade de acompanhamento. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Fila de Oportunidades' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.2 - Visualização Consolidada da Oportunidade

| Número da EAP | 1.8.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Visualização Consolidada da Oportunidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor visualiza dados consolidados da oportunidade, proposta, equipe potencial, lacunas e pré-análise ao longo do ciclo. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Visualização Consolidada da Oportunidade' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.3 - Análise da Proposta Estruturada

| Número da EAP | 1.8.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Análise da Proposta Estruturada. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor consegue registrar análise e observações sobre a proposta estruturada, mantendo rastreabilidade. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Análise da Proposta Estruturada' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares (PO), com validação do representante do Núcleo de P&D da AC2 |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.4 - Validação da Equipe Sugerida

| Número da EAP | 1.8.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Validação da Equipe Sugerida. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor consegue validar, rejeitar ou ajustar membros sugeridos para a equipe potencial, mantendo decisão humana e rastreabilidade, sem depender de aceite do pesquisador. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Validação da Equipe Sugerida' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares (PO), com validação do representante do Núcleo de P&D da AC2 |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.5 - Ajuste da Composição da Equipe

| Número da EAP | 1.8.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Ajuste da Composição da Equipe. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Composição da equipe pode ser ajustada manualmente por usuário autorizado. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Ajuste da Composição da Equipe' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.6 - Solicitação de Revisões

| Número da EAP | 1.8.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Solicitação de Revisões. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor consegue solicitar revisão, registrar motivo/pendências e acompanhar o retorno da oportunidade. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Solicitação de Revisões' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.7 - Decisão de Continuidade

| Número da EAP | 1.8.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Decisão de Continuidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor registra continuidade, revisão ou arquivamento da oportunidade; nenhuma decisão é tomada automaticamente pela IA. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Decisão de Continuidade' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Lucas Pianca Soares (PO), com validação do representante do Núcleo de P&D da AC2 |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.8 - Arquivamento da Oportunidade

| Número da EAP | 1.8.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Arquivamento da Oportunidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Oportunidade arquivada deixa o fluxo ativo sem perder histórico e pode ser consultada conforme permissão. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Arquivamento da Oportunidade' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.8.9 - Acompanhamento do Status

| Número da EAP | 1.8.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Acompanhamento do Status. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor acompanha o status e o histórico da oportunidade desde a entrada até seu fechamento, respeitando permissões e rastreabilidade. |
| Descrição do Trabalho | Implementar e validar o fluxo de gestão/decisão 'Acompanhamento do Status' para uso do Núcleo de P&D da AC2, garantindo decisão humana e rastreabilidade. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Oportunidade estruturada, resultados de matching e, quando aplicável, pré-análise. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Proposta, matching, pré-análise, regras de decisão, perfis autorizados e status da oportunidade. |

1.9 Dashboards e Relatórios

1.9.1 - Dashboard do Supervisor

| Número da EAP | 1.9.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Dashboard destinado ao Supervisor, ator que representa operacionalmente o Núcleo de P&D no sistema. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Supervisor visualiza indicadores e informações consolidadas pertinentes à gestão das oportunidades, respeitando filtros, permissões e consistência dos dados. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Dashboard do Núcleo de P&D' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.2 - Indicadores de Oportunidades

| Número da EAP | 1.9.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Indicadores de Oportunidades. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Indicadores de Oportunidades' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Indicadores de Oportunidades' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.3 - Indicadores de Matching

| Número da EAP | 1.9.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Indicadores de Matching. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Indicadores de Matching' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Indicadores de Matching' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.4 - Indicadores de Maturidade

| Número da EAP | 1.9.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Indicadores de Maturidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Indicadores de Maturidade' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Indicadores de Maturidade' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.5 - Relatórios de Oportunidades

| Número da EAP | 1.9.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatórios de Oportunidades. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Relatórios de Oportunidades' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Relatórios de Oportunidades' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.6 - Relatórios de Equipes

| Número da EAP | 1.9.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatórios de Equipes. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Relatórios de Equipes' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Relatórios de Equipes' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.7 - Relatórios de Pré-análise

| Número da EAP | 1.9.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Relatórios de Pré-análise. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Relatórios de Pré-análise' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Relatórios de Pré-análise' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.9.8 - Histórico e Rastreabilidade

| Número da EAP | 1.9.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Histórico e Rastreabilidade. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Entrega 'Histórico e Rastreabilidade' apresenta dados consistentes com a base, respeita filtros/permissões e foi validada com cenários representativos. |
| Descrição do Trabalho | Construir e validar 'Histórico e Rastreabilidade' a partir dos dados consolidados do MVP, respeitando permissões e consistência das informações. |
| Responsável | Diego Pires Aragão - Front-end/Back-end |
| Recursos necessários / alocados | Equipe do PI; GitHub; ambiente de desenvolvimento; documentação do projeto. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: fluxo não refletir a operação real do Núcleo de P&D. Resposta: validação incremental com a AC2 e ajuste controlado de requisitos. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | Dados consolidados dos módulos de oportunidades, matching, maturidade e decisão. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | Dados dos módulos operacionais, definições dos indicadores, filtros e permissões. |

1.10 Qualidade, Implantação e Documentação

1.10.1 - Plano de Testes

| Número da EAP | 1.10.1 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Plano de Testes. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Plano de Testes' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Plano de Testes', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.2 - Testes Funcionais

| Número da EAP | 1.10.2 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes Funcionais. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Testes Funcionais' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes Funcionais', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.3 - Testes dos Recursos de IA

| Número da EAP | 1.10.3 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes dos Recursos de IA. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Testes dos Recursos de IA' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes dos Recursos de IA', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.4 - Testes de Matching

| Número da EAP | 1.10.4 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes de Matching. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Testes de Matching' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes de Matching', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.5 - Testes de Segurança e Acesso

| Número da EAP | 1.10.5 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes de Segurança e Acesso. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Testes de Segurança e Acesso' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes de Segurança e Acesso', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.6 - Testes de Aceitação

| Número da EAP | 1.10.6 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Testes de Aceitação. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Testes de aceitação cobrem os fluxos dos quatro atores funcionais: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador, incluindo segregação de permissões, cadastro controlado de pesquisadores e ausência de aceite no matching. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Testes de Aceitação', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.7 - Validação com a AC2

| Número da EAP | 1.10.7 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Validação com a AC2. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Validação com a AC2' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Validação com a AC2', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.8 - Implantação do MVP

| Número da EAP | 1.10.8 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Implantação do MVP. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Implantação do MVP' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Implantação do MVP', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição obrigatória. Hospedagem poderá utilizar camada gratuita ou serviço de baixo custo conforme TAP. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.9 - Manual do Usuário

| Número da EAP | 1.10.9 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Manual do Usuário. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Manual do Usuário' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Manual do Usuário', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.10 - Documentação Técnica

| Número da EAP | 1.10.10 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Documentação Técnica. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Documentação Técnica' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Documentação Técnica', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.11 - Documentação dos Recursos de IA

| Número da EAP | 1.10.11 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Documentação dos Recursos de IA. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Documentação dos Recursos de IA' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Documentação dos Recursos de IA', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

1.10.12 - Entrega Final

| Número da EAP | 1.10.12 |
| --- | --- |
| Descrição do Produto | Pacote de trabalho da EAP destinado à entrega de: Entrega Final. |
| Critérios de Aceitação do Produto | Artefato 'Entrega Final' produzido, versionado, revisado pelo responsável e aceito pelo PO conforme finalidade definida. |
| Descrição do Trabalho | Planejar, produzir, revisar, versionar e manter o artefato de gerenciamento 'Entrega Final', garantindo coerência com o TAP e com a linha de base do projeto. |
| Responsável | Renato Pires Filogenio - QA / Scrum Master |
| Recursos necessários / alocados | Plano de testes; casos de teste; ambiente de homologação; GitHub; dados de teste anonimizados/fictícios. |
| Riscos identificados e respostas planejadas | Risco: defeitos críticos permanecerem até a entrega. Resposta: executar testes por incremento, registrar evidências, priorizar correções críticas e realizar aceite com a AC2. |
| Orçamento | Sem custo direto individual previsto; pacote incluído no orçamento acadêmico global do TAP (ferramentas gratuitas/open-source e eventual hospedagem/IA de baixo custo). |
| Data para Início | A definir no cronograma detalhado. |
| Data para Fim | A definir no cronograma detalhado. |
| Duração | A estimar no cronograma detalhado após validação das precedências e capacidade da equipe. |
| Dependência com outras atividades | TAP e linha de base de planejamento do projeto. |
| Aquisições planejadas | Nenhuma aquisição planejada para o MVP acadêmico. |
| Informações necessárias | TAP, calendário acadêmico, decisões do projeto e status das entregas. |

3. Regras de Uso e Controle do Dicionário

• Cada código deste dicionário deve corresponder exatamente a um elemento da EAP aprovada.

• Um pacote somente será considerado concluído quando seus critérios de aceitação estiverem atendidos e houver evidência da entrega.

• Datas e durações não foram artificialmente fixadas neste dicionário; serão estabelecidas no cronograma do projeto a partir das dependências aqui registradas.

• Os responsáveis indicados representam a responsabilidade principal pelo pacote e não impedem colaboração dos demais integrantes.

• Qualquer inclusão, exclusão ou alteração relevante de pacote deve passar pelo controle de mudanças para preservar a linha de base do escopo.

• Nos módulos de IA, matching e pré-análise, resultados automáticos são recomendações de apoio. A validação científica, a composição final da equipe e a decisão de continuidade pertencem aos responsáveis humanos da AC2.

• A pré-análise PIPE/FAPESP é orientativa e não constitui pontuação, aprovação, parecer ou decisão oficial da FAPESP.

4. Registro de atualização da Baseline v1.1

• Demandante externo formalizado como usuário autenticado, com cadastro e acompanhamento de seus próprios problemas/desafios.

• Pesquisador formalizado como usuário ativo, com consulta a oportunidades/projetos permitidos e edição do próprio perfil para aprimorar o matching.

• Supervisor formalizado como usuário ativo com permissões ampliadas de acompanhamento, análise e decisão da entrada ao fechamento da oportunidade.

• Fronteira do produto confirmada: o P&D Connect não gerencia a execução científica posterior; encerra com proposta estruturada, equipe potencial, pré-análise e decisão do fluxo.

5. Registro de atualização da Baseline v1.2

• Atores funcionais fechados em quatro perfis: Demandante Externo, Pesquisador, Supervisor e Administrador; Núcleo de P&D permanece como unidade organizacional.

• Somente o Supervisor cadastra ideias internas de P&D.

• Pesquisadores não possuem autocadastro: são cadastrados por Supervisor e recebem acesso para login e manutenção do próprio perfil.

• O matching entrega uma composição potencial de equipe, sem fluxo de convite, aceite ou recusa pelo pesquisador.

• O Supervisor representa operacionalmente o Núcleo de P&D e conduz as decisões da oportunidade da entrada ao fechamento.