AC2 MICROBIOLOGIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

P&D Connect

Plataforma Inteligente para Gestão e Estruturação de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Cliente | AC2 Microbiologia — Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento |
| Produto | P&D Connect |
| Base de referência | TAP v2.0 · Declaração de Escopo v1.2 · Fechamento de Atores v1.0 · EAP/WBS v1.2 · Product Backlog V1 · Especificação de Requisitos v1.0 · Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico · Matriz RACI v1.0 |
| Versão | 1.0 |
| Data | 10/09/2026 |
| Status | Rascunho para validação com o Product Owner, a equipe Innovare e o(a) professor(a) orientador(a) |

# 1. Objetivo do documento

Este Plano de Gerenciamento da Integração descreve como os artefatos, processos e decisões do P&D Connect são coordenados de forma unificada ao longo do Projeto Interdisciplinar, articulando as disciplinas de Gerência de Projetos e de Engenharia de Software II. O documento organiza, para a realidade acadêmica do grupo Innovare e para o cliente real AC2 Microbiologia, os processos de integração previstos no guia PMBOK: desenvolver o termo de abertura, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, orientar e gerenciar o trabalho, gerenciar o conhecimento do projeto, monitorar e controlar o trabalho, realizar o controle integrado de mudanças e encerrar o projeto ou fase.

Este plano não substitui os artefatos já produzidos (TAP, Declaração de Escopo, EAP/WBS, Backlog, Especificação de Requisitos, Diagrama de Rede e Matriz RACI); ele os conecta, explicitando como cada um alimenta os demais e como as mudanças, o conhecimento e o controle do trabalho fluem entre a frente de gestão do projeto e a frente de engenharia de software.

# 2. Contexto do projeto

O P&D Connect é desenvolvido para o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento da AC2 Microbiologia, cliente real do Projeto Interdisciplinar, com o objetivo de transformar problemas externos e ideias internas em oportunidades estruturadas de P&D, apoiadas por um Copiloto de Inteligência Artificial, por matching com a rede interna de pesquisadores e supervisores e por uma pré-análise de maturidade orientada ao PIPE/FAPESP. O projeto é executado pela equipe Innovare — cinco integrantes fixos, sem contratação de recursos adicionais — dentro do calendário acadêmico de 2026, com conclusão prevista para dezembro/2026.

# 3. Artefatos que compõem o Plano de Gerenciamento do Projeto

O Plano de Gerenciamento do Projeto do P&D Connect não é um documento único: é o conjunto integrado dos artefatos abaixo, cada um sob responsabilidade de uma frente do Projeto Interdisciplinar, todos mantidos sob controle de versão e rastreáveis entre si.

| Artefato | Versão | Disciplina | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| TAP — P&D Connect AC2 | v2.0 | Gerência de Projetos | Concluído — baseline |
| Declaração de Escopo | v1.2 | Gerência de Projetos | Concluído — baseline |
| Fechamento dos Atores do Sistema | v1.0 | Gerência de Projetos / Eng. Software | Concluído — baseline |
| EAP/WBS e Dicionário da EAP | v1.2 | Gerência de Projetos | Concluído — baseline (10 grupos, 99 pacotes) |
| Diagrama de Rede (PDM) e Caminho Crítico | — | Gerência de Projetos | Concluído (103 dias úteis) |
| Matriz RACI | v1.0 | Gerência de Projetos | Concluído — este ciclo de entrega |
| Plano de Gerenciamento da Integração | v1.0 | Gerência de Projetos | Este documento |
| Product Backlog V1 | v1.0 | Engenharia de Software II | Concluído (78 PBIs, 8 épicos) |
| Especificação de Requisitos (User Stories) | v1.0 | Engenharia de Software II | Rascunho para validação |
| Arquitetura da Solução e Modelagem de Dados | — | Engenharia de Software II | A elaborar (EAP 1.2.9 / 1.2.10) |
| Plano de Comunicação | — | Gerência de Projetos | A elaborar |
| Plano de Gerenciamento de Riscos (detalhado) | — | Gerência de Projetos | A elaborar (riscos macro já no TAP) |
| Plano de Testes / Plano de Qualidade | — | Engenharia de Software II | A elaborar (EAP 1.10.1) |

# 4. Processos de Gerenciamento da Integração

## 4.1 Desenvolver o Termo de Abertura do Projeto

Concluído. O TAP v2.0 autoriza formalmente o início do projeto, define objetivos SMART, marcos, partes interessadas, restrições, premissas e riscos macro, e foi revisado após a consolidação do tema e da AC2 Microbiologia como cliente real.

## 4.2 Desenvolver o Plano de Gerenciamento do Projeto

Este documento, em conjunto com os artefatos listados na Seção 3, constitui o Plano de Gerenciamento do Projeto do P&D Connect. Não há um arquivo único consolidado: os planos subsidiários são mantidos como documentos independentes e versionados, interligados por esta matriz de integração e pela Matriz RACI.

## 4.3 Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto

O trabalho é orientado por meio de Sprints (Scrum), alinhadas ao sequenciamento do Diagrama de Rede (Seção 8). O Product Owner prioriza o Product Backlog; o QA/Scrum Master facilita as cerimônias e remove impedimentos; os demais integrantes executam os pacotes de trabalho da EAP correspondentes às histórias priorizadas. Todo o código e a documentação são versionados em repositório único no GitHub.

## 4.4 Gerenciar o Conhecimento do Projeto

O conhecimento do projeto é centralizado em documentação versionada (TAP, Escopo, EAP, Backlog, Requisitos, RACI e código-fonte) e mantido no GitHub. Decisões relevantes — como as decisões de fronteira D01 a D07 e a formalização dos atores do sistema — são registradas nos próprios artefatos, garantindo que o conhecimento não dependa exclusivamente da disponibilidade de um integrante específico.

## 4.5 Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto

O trabalho é monitorado por meio do acompanhamento das atividades do caminho crítico (A a M), de reuniões de revisão de sprint que comparam o progresso real ao planejado, e de indicadores simples de backlog (PBIs concluídos sobre o total). Atrasos em atividades sem folga (todas, exceto a atividade J) são tratados como prioridade imediata, por seu impacto direto na data final do projeto.

## 4.6 Realizar o Controle Integrado de Mudanças

Processo detalhado na Seção 9 deste documento, que expande e operacionaliza o procedimento já previsto na Declaração de Escopo v1.2 (Seção 15), atribuindo responsáveis explícitos a cada etapa em conformidade com a Matriz RACI.

## 4.7 Encerrar o Projeto ou Fase

O encerramento segue a condição definida na Declaração de Escopo v1.2 (Seção 16): o MVP é considerado entregue quando o fluxo central estiver funcional e validado, os critérios macro de aceitação estiverem atendidos (ou com pendências formalmente aceitas), a documentação essencial estiver consolidada e a versão final estiver disponível para demonstração. O encerramento acadêmico inclui, adicionalmente, a apresentação à banca, a validação final da AC2 e o registro de lições aprendidas.

# 5. Integração entre Gerência de Projetos e Engenharia de Software II

O Projeto Interdisciplinar articula duas disciplinas com artefatos próprios; a tabela a seguir explicita como os artefatos de gestão alimentam os artefatos de engenharia — e como eventuais mudanças identificadas na engenharia retornam para atualizar a linha de base de gestão, sempre pelo processo da Seção 9.

| Artefato de origem (Gerência de Projetos) | Alimenta | Artefato de destino (Engenharia de Software II) |
| --- | --- | --- |
| TAP + Declaração de Escopo | → | Especificação de Requisitos e Product Backlog |
| EAP/WBS (grupos 1.3 a 1.10) | → | Épicos EP01 a EP08 do Product Backlog |
| Fechamento dos Atores do Sistema | → | Atores considerados e regras RN-A na Especificação de Requisitos |
| Diagrama de Rede (PDM) | → | Sequenciamento de Sprints e ordem de integração dos módulos (Seção 8) |
| Matriz RACI | → | Responsáveis por história/componente durante o desenvolvimento e os testes |
| Especificação de Requisitos / Backlog (retorno) | → | Atualização do Dicionário da EAP e da Declaração de Escopo, quando geram mudança de baseline |

# 6. Papéis, autoridade de decisão e governança

A autoridade de decisão de cada papel do projeto está detalhada na Matriz RACI v1.0, documento complementar a este plano. Em síntese:

- Product Owner (Lucas Pianca Soares): autoridade sobre priorização de negócio, aceite de entregas e decisão final em solicitações de mudança.

- Arquiteto de Software (Charles Pereira dos Santos): autoridade técnica sobre arquitetura da solução e integração entre componentes.

- Engenharia de IA (Quéren-Hapuque de Deus Alves): autoridade técnica sobre o Copiloto de IA, o matching e a pré-análise de maturidade.

- QA / Scrum Master (Renato Pires Filogenio): autoridade sobre o processo ágil, a qualidade e os critérios de aceitação dos testes de integração.

- AC2 Microbiologia (Representante do Núcleo de P&D): autoridade de validação de negócio e aceite final do MVP como cliente real.

- Professor(a) Orientador(a): autoridade acadêmica, aprova marcos e a atualização da linha de base do projeto.

# 7. Cadência de integração entre gestão e desenvolvimento

A cadência abaixo é proposta pela equipe Innovare para o restante do projeto (set/2026 a dez/2026) e deverá ser confirmada no futuro Plano de Comunicação.

| Cerimônia / evento | Periodicidade sugerida | Processo de integração correspondente |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | A cada sprint | Orientar e Gerenciar o Trabalho do Projeto |
| Acompanhamento semanal da equipe | Semanal | Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto |
| Sprint Review (com participação da AC2 nos marcos) | A cada sprint / marco do TAP | Monitorar e Controlar + validação de negócio |
| Sprint Retrospective | A cada sprint | Gerenciar o Conhecimento do Projeto |
| Revisão de marco do TAP | Mensal, conforme calendário Ago–Dez/2026 | Controle Integrado de Mudanças / decisão de baseline |

# 8. Sequenciamento e integração técnica dos módulos

O sequenciamento segue o Diagrama de Rede (PDM), com duração total de 103 dias úteis e caminho crítico A → B → C → D → E → F → G → H → I → K → L → M. Cada ponto de integração técnica depende da conclusão do módulo anterior, conforme a tabela a seguir; a atividade J (Dashboards e Relatórios) possui 22 dias úteis de folga e pode ser integrada a qualquer momento entre o início da atividade E e o início da atividade K, sem impacto na data final.

| Ponto de integração | Pré-requisito técnico | Ref. PDM / EAP |
| --- | --- | --- |
| Base web (autenticação e cadastros) | Arquitetura e modelagem do MVP concluídas (C, D) | E · EAP 1.3 |
| Gestão de Oportunidades de P&D | Base web disponível | EAP 1.4 (dentro da janela de E) |
| Copiloto de IA de estruturação | Base web e cadastro de oportunidades disponíveis | F · EAP 1.5 |
| Matching de pesquisadores e supervisores | Copiloto de IA gerando proposta estruturada | G · EAP 1.6 |
| Pré-análise de maturidade PIPE/FAPESP | Matching disponível | H · EAP 1.7 |
| Gestão e decisão do Supervisor | Pré-análise disponível | I · EAP 1.8 |
| Dashboards e relatórios (não crítico) | Base web disponível — pode integrar em paralelo | J · EAP 1.9 (22d de folga) |
| Integração, testes técnicos e qualidade | Atividades I e J concluídas | K · EAP 1.10 |
| Testes de aceitação e validação com a AC2 | Integração técnica concluída | L · EAP 1.10 |
| Entrega final, documentação e apresentação | Aceitação validada pela AC2 | M · EAP 1.10 |

# 9. Controle Integrado de Mudanças

O procedimento a seguir expande, com responsáveis explícitos, o processo já previsto na Declaração de Escopo v1.2 (Seção 15), em conformidade com a Matriz RACI v1.0.

1. Registro da solicitação de mudança e sua justificativa — qualquer integrante da equipe ou a AC2 pode originar o pedido.

2. Triagem inicial pelo QA/Scrum Master, verificando completude do registro e enquadramento no processo.

3. Análise de impacto técnico pelo Arquiteto de Software, identificando requisitos, pacotes da EAP, cronograma (PDM) e arquitetura afetados.

4. Avaliação de valor para o produto, urgência, esforço e risco, conduzida pelo Product Owner com apoio da equipe.

5. Validação de negócio pela AC2 Microbiologia quando a mudança afetar o fluxo central do MVP ou a experiência do cliente real.

6. Decisão de prioridade pelo Product Owner, observando as restrições acadêmicas e técnicas registradas no TAP.

7. Quando a mudança afetar a linha de base (Escopo, EAP, cronograma ou arquitetura), atualização formal dos artefatos impactados e registro de nova versão.

8. Homologação acadêmica pelo(a) professor(a) orientador(a) quando a mudança alterar a linha de base aprovada.

9. Inclusão ou refinamento do item correspondente no Product Backlog, somente após a conclusão das etapas anteriores.

# 10. Ferramentas e mecanismos de integração

- GitHub como repositório único de código-fonte e documentação, com controle de versão, branches, pull requests e histórico de commits como evidência de rastreabilidade.

- Product Backlog e quadro de sprint como mecanismo de gestão ágil das entregas técnicas, mantendo rastreabilidade com os épicos EP01 a EP08.

- Documentos versionados em formato padronizado (cabeçalho de controle com cliente, versão, data e status), como já adotado em todos os artefatos do projeto.

- Ambiente de homologação/demonstração compartilhado com a AC2 para validação integrada do MVP, conforme premissa registrada no TAP.

# 11. Critérios de sucesso da integração

- Front-end e back-end integrados e funcionando de ponta a ponta.

- Fluxo mínimo demonstrável — entrada da oportunidade, estruturação por IA, competências, matching, pré-análise e decisão da AC2 — executável sem intervenções manuais entre módulos.

- Pelo menos 80% dos cenários críticos aprovados nos testes de aceitação (EAP 1.10).

- Operações convencionais respondendo em até 3 segundos, desconsiderando o tempo de serviços externos de IA.

- Código integrado, versionado e documentado no GitHub.

- Nenhuma mudança de escopo aplicada ao MVP sem passar pelo processo de Controle Integrado de Mudanças (Seção 9).

- Validação final conjunta pela AC2 Microbiologia e pela banca acadêmica.

# 12. Riscos de integração

Subconjunto dos riscos do TAP v2.0 com maior relação direta com a integração entre módulos, disciplinas e artefatos do projeto.

| Risco | Probabilidade | Impacto | Resposta |
| --- | --- | --- | --- |
| Indisponibilidade de integrante em etapa crítica do caminho crítico | Média | Médio | Documentação compartilhada, versionamento no GitHub e distribuição de conhecimento (Seção 4.4) |
| Complexidade dos módulos de IA exceder o prazo acadêmico | Média | Alto | Priorização do MVP e integração incremental seguindo a ordem da Seção 8 |
| Dependência ou indisponibilidade de serviço externo de IA | Média | Médio | Desacoplamento da integração e tratamento de falhas / substituição do provedor |
| Atraso em atividade sem folga do PDM propagar-se às demais | Média | Alto | Monitoramento contínuo do caminho crítico (Seção 4.5) e priorização imediata de correção |

# 13. Aprovação

| Participante | Papel | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Lucas Pianca Soares | Product Owner |  |  |
| Charles Pereira dos Santos | Arquiteto de Software |  |  |
| Diego Pires Aragão | Front-end / Back-end |  |  |
| Quéren-Hapuque de Deus Alves | Engenharia de IA |  |  |
| Renato Pires Filogenio | QA / Scrum Master |  |  |
| Representante da AC2 Microbiologia | Cliente / Núcleo de P&D |  |  |
| Professor(a) Orientador(a) | Orientação / Avaliação acadêmica |  |  |